# Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno 602 00

tel. 515 903 115, fax. 515 903 110

www.nadacepartnerstvi.cz

## Průběžná zpráva o projektu

Název projektu: Staré ovocné odrůdy a jejich využití ve školní praxi

Název předkladatele: Gymnázium Kroměříž

Zpracoval: Mgr. Hana Navrátilová

Zpracováno ke dni: 30.11.2011

Struktura průběžné zprávy:

1. Dosavadní vývoj projektu (popis výsledků, kterých bylo dosaženo za dobu trvání projektu)

Projekt byl oficiálně zahájen školní akcí s názvem Jablko roku (3. – 17.10), ve které studenti donesli a ohodnotili nejkrásnější jablka z místní domácí produkce (40 ks). Hlasování se zúčastnilo 250 studentů školy. Na tuto soutěž navázal sběr jablek pro výrobu moštu v sadu VAK Kroměříž, který umožnil skupině žáku pod vedením Mgr. Horáka získat v rámci biologických cvičení a praktik konkrétní zkušenost při sklizni jablek a jejich výběru pro následné zpracování a ev. uložení na zimu. V rámci této akce také Ing. Posolda z Městského úřadu Kroměříž odpověděl účastníkům na řadu dotazů týkajících se sklizně, uskladnění a biologické hodnoty tohoto ovoce. Následné moštování proběhlo dle plánovaného harmonogramu a získané výrobky byly využity k prezentaci projektu, do všech tříd na škole bylo rozdáno celkem 300 l moštu k ochutnávce a jako ukázka výstupů realizovaného projektu.

Souběžně s těmito aktivitami probíhal během podzimu sběr a třídění místních a krajových odrůd jablek a hrušek, který zajistil především Ing. M. Posolda. Ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži byla od 1.11. do 18.11.2011 ve vstupní hale zámku nainstalována výstava, na které se sešlo cca 80 druhů typických pro náš region. Výstava byla otevřena veřejnosti a školy byly o její realizaci informovány. Souběžně s touto instalací proběhla menší výstava také v Knihovně Kroměřížska a na Gymnáziu Kroměříž (na obou cca po 20 druzích jablek). V současnosti je realizována další instalace na ZŠ Slovan a chystá se ještě na ZŠ Oskol Kroměříž. Realizace výstav je dána především tepelnými poměry na místech instalace, nejlepší stav byl na kroměřížském zámku, a proto zde byla také vytvořena centrální expozice. Na všech výstavách bylo možno ochutnat produkt z vyrobeného moštu a zájemcům byla vysvětlena technologie výroby.

V rámci projektu byly vytvořeny grafické prezentační materiály týkající se zdravotních účinků jablek, ve školním rozhlase proběhly tři hlášení, informace byly předány tiskovému centru Města Kroměříž.

2. Současný stav projektu (srovnání záměrů a skutečnosti, v případě, že se některé části projektu nepodařilo uskutečnit v předpokládané podobě, uveďte příčiny a možnosti nápravy)

Současný stav projektu je podle harmonogramu stabilizovaný, většina praktických aktivit proběhla (oslovení partnerů – VAK, Město Kroměříž – Ing. Posolda, sběr ovoce, moštování, výroba produktu, realizace výstav – prozatím 4x), v této chvíli se začínáme zaměřovat na další  výstupy, tj. přípravu informačních panelů, zpracování fotografického a textového materiálů pro www prezentaci (www.stare-odrudy.cz).

3. Konkretizace plánů na další období

Jedná se dle harmonogramu o tvorbu informačních panelů, které použijeme k prezentaci projektu v Knihovně Kroměřížska a ve vstupní hale radnice Města Kroměříž (cca duben – ke Dni Země) a o tvorbu www stránek, které budou mít informativní charakter a budou prezentovat jak projekt, tak aktivity kolem záchrany a identifikace vzácných krajových odrůd ovoce, včetně jejich zpracování a zdravotních účinků. Projektový den bude pravděpodobně směřován k 22.4. a kromě informací o realizaci a představení výstupních materiálů bude také možno ochutnat vytvořené produkty. V rámci této akce budou osloveni partneři k možné další spolupráci.

Mgr. Hana Navrátilová